PLAN DZIAŁANIA- aktualizacja nr 2

1.Adres gminy

| Województwo | Świętokrzyskie |
| --- | --- |
| Miejscowość | Łączna |
| Ulica | Kamionki |
| Nr domu | 60 |
| Nr lokalu | - |
| Kod pocztowy | 26-140 |

2.Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej

| Imię | Anna |
| --- | --- |
| Nazwisko | Kopeć |
| Stanowisko | Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych |
| Nr telefonu | 041/2548975 |
| Nr faksu | 041/2548977 |
| Adres poczty e-mail | a.kopec@bip.doc.pl |

3.Ogólny opis zaplanowanych usług społecznych (ok. 500 znaków)

Usługi realizowane w 2008 r.

Usługi łączone dla młodzieży i osób starszych: Działanie 1 Integracja międzypokoleniowa poprzez tworzenie centrów aktywności lokalnej z ofertą umożliwiającą wymianę wiedzy pomiędzy młodszym a starszym pokoleniem, zajęcia adekwatne do rozpoznanych zainteresowań młodzieży, zajęcia rozwijające wiedzę osób starszych (np. szkolenia z zakresu obsługi komputerów, programów informatycznych itp.), działania umożliwiające podtrzymywanie tradycji regionalnych, prezentowanie dorobku kulturalnego, tworzenie miejsc wyposażonych w komputery z dostępem do Internetu w celu ułatwienia korzystania z sieci informatycznych dla mieszkańców, Umowy podpisano na kwotę 40 009,00 PLN Usługi dla dzieci: Działanie 2 Wszechstronny rozwój dzieci w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym oraz wyrównywanie szans życiowych i edukacyjnych poprzez organizowanie alternatywnych form wychowania przedszkolnego (np. ogniska przedszkolne), miejsca wypoczynku i zabaw, zajęcia integracyjne i edukacyjne Umowy podpisano na kwotę 24 545,65 PLN Usługi łączone dla rodzin i osób starszych Działanie 3 Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez kluby integracji, środowiskowe domy samopomocy, dzienny dom pobytu/świetlicę dla osób starszych, dodatkowe usługi dla osób niepełnosprawnych (np. transport), rozwiązywanie problemów rodzinnych (np. przemoc domowa, alkoholizm, problemy opiekuńczo - wychowawcze) Umowy podpisano na kwotę 8 182,35 PLN

Usługi realizowane w 2009 r.

Usługi dla dzieci i młodzieży Działanie 4 Aktywizacja i rozwój dzieci i młodzieży poprzez zajęcia przedszkolne, zajęcia pozalekcyjne dostosowane do potrzeb zainteresowanych, dowozy na zajęcia pozalekcyjne, zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży, zajęcia sportowe, regionalne, kółka zainteresowań, wsparcie istniejących młodzieżowych inicjatyw społecznych (klubów, zespołów) Umowy podpisano na kwotę 58 458,92 PLN Usługi dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin Działanie 5 Zwiększanie aktywności i poziomu integracji społecznej wśród mieszkańców poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne, stworzenie lokalnego wydawnictwa, organizowanie rodzinnych imprez integracyjnych (np. zawody sportowe, festyny, turnieje itp.), zajęcia rozwijające zainteresowania dla różnych grup wiekowych (np. gra na instrumentach, rękodzielnictwo, taniec towarzyszki, fotografia i inne), rozszerzenie działalności Kół Gospodyń Wiejskich, organizowanie imprez plenerowych i rekreacyjno-integracyjnych dla mieszkańców, organizowanie wystaw i prezentacji dorobku twórczości ludowej i artystycznej, organizację imprez kultywujących tradycję i regionalizm Umowy podpisano na kwotę 83 411,21 PLN

Usługi kontynuowane 2009 / 2010 r.

Usługi planowane do realizacji w 2010 r.

Usługi dla dzieci i młodzieży Działanie 6 Aktywizacja i rozwój dzieci i młodzieży poprzez zajęcia przedszkolne, zajęcia pozalekcyjne dostosowane do potrzeb zainteresowanych, dowozy na zajęcia pozalekcyjne, zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży, zajęcia sportowe, regionalne, kółka zainteresowań, wsparcie istniejących młodzieżowych inicjatyw społecznych (klubów, zespołów) Kwota alokacji 25 000,00 PLN Usługi dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin Działanie 7 Zwiększanie aktywności i poziomu integracji społecznej wśród mieszkańców poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne, stworzenie lokalnego wydawnictwa, organizowanie rodzinnych imprez integracyjnych (np. zawody sportowe, festyny, turnieje itp.), zajęcia rozwijające zainteresowania dla różnych grup wiekowych (np. gra na instrumentach, rękodzielnictwo, taniec towarzyszki, fotografia i inne), rozszerzenie działalności Kół Gospodyń Wiejskich, organizowanie imprez plenerowych i rekreacyjno-integracyjnych dla mieszkańców, organizowanie wystaw i prezentacji dorobku twórczości ludowej i artystycznej, organizację imprez kultywujących tradycję i regionalizm Kwota alokacji 5 000,00 PLN Usługi dla osób starszych oraz rodzin Działanie 8 Ograniczenie zjawiska marginalizacji oraz wsparcie dla prawidłowego funkcjonowania osób i rodzin w środowisku lokalnym poprzez świadczenie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych i starszych, organizowanie czasu wolnego (zajęcia kulturalne, rekreacyjne itp.) dla osób niepełnosprawnych i starszych, organizowanie usług transportowych na terenie gminy (dowóz do lekarza, urzędu itp.) dla osób niepełnosprawnych i starszych, rozszerzanie działań świetlic środowiskowych/tworzenie nowych świetlic, stworzenie punktu poradnictwa (prawnego, pedagogicznego, psychologicznego), grup wsparcia, prowadzenie działań profilaktyczno – terapeutycznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy, aktywizację Klubu Integracji Społecznej, organizowanie grup wsparcia dla uzależnionych oraz ich rodzin Kwota alokacji 12 000,00 PLN Usługi szkoleniowe Działanie 9 Wsparcie szkoleniowe Warsztaty, szkolenia, wyjazd studyjny lub wyjazdowe szkolenie dla grupy m.in. dla liderów społeczności lokalnej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, uczestników Warsztatów Aktualizacji SRPS, kadr gminy. Kwota alokacji 6 078,66 PLN

4.Czy planowane usługi są zgodne z zapisami w planach rozwoju (w tym w strategii rozwiązywania problemów społecznych, jeśli istnieje)?

TAK

Proszę zacytować odpowiednie zapisy:

Działanie 1 Planu Działań na 2008 r. jest zbieżne z następującymi celami strategicznymi i operacyjnymi: - Strategii Rozwoju Gminy Łączna na lata 2007 – 2020: - organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe mieszkańców w dziedzinach, w których na lokalnym rynku istnieją nisze rynkowe - utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury - podejmowanie działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego - aktywizacja działalności kulturalnej - edukacja w zakresie technologii teleinformatycznych - stworzenie możliwości dostępu mieszkańców do szerokopasmowego Internetu Cel strategiczny (operacyjny) nr 5 „Wzmocnienie potencjału mieszkańców Gminy oraz służb Gminy” i nr 1 „Racjonalne zagospodarowanie obszaru gminy oraz poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej Gminy”, str. 87-88 - Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Lata 2006 – 2011: - stworzenie miejsc do samorealizacji i rozwijania zainteresowań osób starszych w świetlicy środowiskowej Cel strategiczny (operacyjny) nr IV „Rozszerzenie usług dla ludzi starszych” str. 22 Działanie 2 Planu Działań na 2008 r. jest zbieżne z następującymi celami strategicznymi i operacyjnymi: - Strategii Rozwoju Gminy Łączna na lata 2007 – 2020: - rozszerzenia działalności świetlic środowiskowych - organizacja skwerów i innych miejsc publicznych Cel strategiczny (operacyjny) nr 1 „Racjonalne zagospodarowanie obszaru gminy oraz poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej Gminy” i nr 5 „Wzmocnienie potencjału mieszkańców Gminy oraz służb Gminy”, str. 88 - Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Lata 2006 – 2011: - wyrównanie szans rozwojowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – zajęcia świetlicowe (organizacja wycieczek, pomoc w nauce, możliwość korzystania z Internetu, gry, zabawy itp.) Cel strategiczny (operacyjny) nr V „Pomoc rodzinom z problemami opiekuńczo – wychowawczymi”, str. 24 Działanie 3 Planu Działań na 2008 r. jest zbieżne z następującymi celami strategicznymi i operacyjnymi: - Strategii Rozwoju Gminy Łączna na lata 2007 – 2020: - zaktywizowanie Klubu Integracji Społecznej Cel strategiczny (operacyjny) nr 5 „Wzmocnienie potencjału mieszkańców Gminy oraz służb Gminy”, str. 88 - Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Lata 2006 – 2011: - przeciwdziałanie uzależnieniu świadczeniobiorców od instytucji pomocy społecznej - udzielanie wsparcia i doraźnej pomocy psychologicznej - tworzenie grup i środowisk wsparcia oraz pomocy - polepszenie funkcjonowania starszych osób w udzielaniu im specjalistycznej pomocy prawnej i psychologicznej - środowiskowe formy opieki nad osobami w podeszłym wieku - zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób wymagających całodobowej opieki - pomoc przez tworzenie i wspieranie samodzielnego życia osoby niepełnosprawnej w różnych trudnych sytuacjach życiowych Cel strategiczny (operacyjny) nr II „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii”, str. 20, nr III „Pomoc niepełnosprawnym”, str. 21 nr IV „Rozszerzenie usług dla ludzi starszych”, str. 22 Działanie 4 Planu Działań na 2009 r. oraz Działanie 6 Planu Działań na 2010 rok są zbieżne z następującymi celami strategicznymi i operacyjnymi: - Strategii Rozwoju Gminy Łączna na lata 2007 – 2020: - organizacja skwerów i innych miejsc publicznych - doposażenie szkół w pomoce naukowe, w szczególności w sprzęt IT - modernizacja infrastruktury oświatowej Cel strategiczny (operacyjny) nr 1 „Racjonalne zagospodarowanie obszaru gminy oraz poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej Gminy”, str. 88 - Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łączna na lata 2009 – 2015: Cel strategiczny 1 „Aktywizacja i rozwój dzieci i młodzieży”, str. 53, 54 Działanie 5 Planu Działań na 2009 r. oraz Działanie 7 Planu Działań na 2010 rok są zbieżne z następującymi celami strategicznymi i operacyjnymi: - Strategii Rozwoju Gminy Łączna na lata 2007 – 2020: - organizacja skwerów i innych miejsc publicznych - utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury - podejmowanie działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego - aktywizacja działalności kulturalnej Cel strategiczny (operacyjny) nr 1 „Racjonalne zagospodarowanie obszaru gminy oraz poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej Gminy” i Cel strategiczny (operacyjny) nr 5 „Wzmocnienie potencjału mieszkańców Gminy oraz służb Gminy”, str. 88 - Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łączna na lata 2009 – 2015: Cel strategiczny 1 „Aktywizacja i rozwój dzieci i młodzieży”, str. 53, 54 Cel strategiczny 2 „Zwiększanie aktywności i poziomu integracji społecznej wśród mieszkańców”, str. 55, 56, 57 Działanie 8 Planu Działań na 2010 r. jest zbieżne z następującymi celami strategicznymi i operacyjnymi: - Strategii Rozwoju Gminy Łączna na lata 2007 – 2020: - zaktywizowanie Klubu Integracji Społecznej - rozszerzenie działalności świetlic środowiskowych Cel strategiczny (operacyjny) nr 5 „Wzmocnienie potencjału mieszkańców Gminy oraz służb Gminy”, str. 87 - 88 - Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łączna na lata 2009 – 2015: Cel strategiczny 3 „Ograniczenie zjawiska marginalizacji oraz wsparcie dla prawidłowego funkcjonowania osób i rodzin w środowisku lokalnym” Działanie 9 Planu Działań na 2010 r. jest zbieżne z następującymi celami strategicznymi i operacyjnymi: - Strategii Rozwoju Gminy Łączna na lata 2007 – 2020: - organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników UG - edukacja ekologiczna - edukacja regionalna - edukacja w zakresie przedsiębiorczości - edukacja w zakresie technologii teleinformatycznych Cel strategiczny (operacyjny) nr 5 „Wzmocnienie potencjału mieszkańców Gminy oraz służb Gminy”, str. 87 - 88 - Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łączna na lata 2009 – 2015: Cel strategiczny 2 „Zwiększanie aktywności i poziomu integracji społecznej wśród mieszkańców”, str. 56

NIE

Jeśli NIE, proszę o wyjaśnienie rozbieżności:

Nie dotyczy

Prognozowany harmonogram realizacji Planu Działania

| Główne etapy realizacji Planu działania | ROK 2008 |  |  |  | ROK 2009 |  |  |  | ROK 2010 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kwartały | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Przygotowanie planu działania | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Upowszechnienie i promocja działania | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Ogłoszenie konkursu |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Podpisywanie umów z wykonawcami |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Wdrażanie planu działania |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| Działanie nr 1 |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działanie nr 2 |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działanie nr 3 |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działanie nr 4 |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
| Działanie nr 5 |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
| Działanie nr 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |
| Działanie nr 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |
| Działanie nr 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |
| Działanie nr 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| Promocja realizowanych projektów i planu działania |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Monitoring i ewaluacja realizowanych projektów |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Opracowanie raportu i sprawozdań z realizacji planu działania |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |

5. Plan zapotrzebowania na środki finansowe

| Rodzaje usług* zgodnie z podziałem w punkcie 3, np.: | Kwota (w złotych) | % kwoty objętej Planem Działania |
| --- | --- | --- |
| Usługi dla osób starszych |  |  |
| Usługi dla dzieci i młodzieży | 108 004,57 | 41,12 |
| Usługi dla rodzin |  |  |
| Usługi dla osób starszych oraz dzieci i młodzieży | 40 009,00 | 15,23 |
| Usługi dla osób starszych oraz rodzin | 20 182,35 | 7,68 |
| Usługi dla dzieci i młodzieży oraz rodzin |  |  |
| Usługi dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin. | 88 411,21 | 33,66 |
| Wsparcie szkoleniowe (szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne, itp) – do 10% alokacji | 6 078,66 | 2,31 |
| Razem: | 262 685,79 | 100 |

| Podział kwot | Kwota |  |
| --- | --- | --- |
|  | zł | % |
| Kwota objęta planem działania | 262 685,79 | 100 |
| Kwota pozostająca nadal w dyspozycji | 0,00 | 0 |
| Razem | 262 685,79 | 100% kwoty alokowanej na gminę |

| Kwota w rozbiciu na kwartały | ROK 2008 |  |  |  | ROK 2009 |  |  |  | ROK 2010 |  |  |  | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kwartały | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |
| Kwota (w złotych) | 0 | 0 | 24 365,73 | 48 371,27 | 0 | 53 352,01 | 38 764,90 | 29 211,09 | 29 090,00 | 39 530,79 | 0 | 0 | 262 685,79 |

* - szczegółowe dane dotyczące planowanych wydatków w rozbiciu na poszczególne miesiące – będą przekazywane zgodnie z rozdziałem 3 Podręcznika Realizacji PIS

6.Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym opisie usług społecznych są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego planu innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny.

| Imię i nazwisko osoby uprawnionej | Romuald Kowaliński |
| --- | --- |
| Stanowisko | Wójt |
| Miejsce i data | Łączna, 02.03.2010 |
| Podpis i pieczęć osoby uprawnionej |  |

7. Weryfikacja planu (WYPEŁNIA ROPS/ KONSULTANT REGIONALNY):

| Czy wszystkie pola zostały właściwe wypełnione przez gminę? |  |
| --- | --- |
| Czy prognozowany koszt działań jest zgodny z kwotą alokowaną na daną gminę? |  |
| Czy zakres planowanych usług jest zgodny z zapisami w ogólnych planach rozwoju, w tym w szczególności w strategii rozwiązywania problemów społecznych? |  |
| PODPIS:................................ DATA:........................ |  |