Plan kontynuacji (utrwalania efektów) dla Gminy Łączna dotyczący

Programu Integracji Społecznej

- Wprowadzenie – opis procesu opracowania planu kontynuacji (kto, kiedy, jak)

W dniu 23.03.2010r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. wdrażania i monitorowania SRPS dotyczące opracowania Planu kontynuacji. W spotkaniu udział również wzięli: Wójt Gminy, koordynator PIS i konsultant regionalny.

- Opis najważniejszych efektów (sukcesy, rezultaty, zmiany) jakie Gmina osiągnęła w 
3 obszarach wdrażania Programu Integracji Społecznej

Tabela 1 Ocena efektów

| Cel 1. Budowa potencjału instytucjonalnego i społecznego w zakresie strategicznego planowania i realizowania polityki społecznej na poziomie lokalnym | CEL: 2. Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług integracji społecznej dostarczanych mieszkańcom gmin | CEL: 3.Aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz integracji społecznej |
| --- | --- | --- |
| Najważniejsze efekty Programu dla Gminy (sukcesy, rezultaty, zmiany) |  |  |
| - Gmina wspiera finansowo inicjatywy społeczne - Wzrost zainteresowania sprawami społecznymi ze strony samorządu - Wzrost zaangażowania samorządu, który wspiera w działaniach inne organizacje | 1.Sport jako aktywność mieszkańców (popyt na zajęcia sportowe, osiąganie sukcesów w zawodach sportowych, zajęcia sportowe integrujące osoby w różnym wieku) 2. Integracja międzypokoleniowa 3. Zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych dzieci poprzez udział w zajęciach na basenie, w zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania, wzbogacanie bazy szkolnej, poszerzenie oferty placówek 4. Zajęcia przedszkolne, które doprowadziły do powstania przedszkola | 1. Współpraca z rodzinami, wzajemna aktywność społeczna 2. Wzrost motywacji liderów z terenu gminy w dalszym realizowaniu i kontynuacji projektów 3. Większa aktywność środowisk kobiecych (przed działaniami PIS były 2 KGW, obecnie jest 5) 3. Tworzenie się nowych drużyn sportowych np. drużyna „oldboje” |
| Co zadecydowało o wyborze w/w efektów jako „miar sukcesu”. Przedstaw jakie wartości (normy, zachowania),procesy (procedury, relacje, instytucje), zrealizowane usługi i szkolenia (nowe działania, grupy, miejsca, inne formy) wpłynęły na w/w efekty. |  |  |
| Wartości: - współpraca, - troska i wrażliwość społeczna, - wzajemne uczenie się, - zaufanie, - uwrażliwienie na problemy społeczne, - świadomość istniejących problemów społecznych Procesy: - wspólne podejmowanie dla rozwoju społeczności decyzji, - sposób wymiany informacji i wiedzy pomiędzy sektorem publicznym i niepublicznym, - uruchomienie procesów samorozwoju, zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności Usługi i szkolenia: - Pozyskiwanie środków na działania społeczne - Pomoc samorządu w przygotowywaniu wniosków o dotacje | Wartości: - troska i wrażliwość społeczna, - świadomość mieszkańców w zakresie potrzeb usług społecznych (np. sportowych, edukacyjnych), - odpowiedni standard i jakość oferowanych usług Procesy: - chęć służenia, - liderzy, którzy wyszli ofertą zajęć, które wzbudziły zainteresowanie mieszkańców Usługi i szkolenia: - rozwijanie zainteresowań poprzez różnorodne zajęcia, - działania integracyjne mające na celu wzrost zainteresowań aktywną formą spędzania wolnego czasu, - powstanie nowych miejsc do realizacji usług społecznych (przedszkole, klub integracyjny) | Wartości: - współpraca, - lider, który zauważył, że można otrzymać wsparcie, które można przeznaczyć na usługi dla innych, - uświadomiona grupa odbiorców Procesy: - istniejące relacje międzyosobowe Usługi i szkolenia: - międzypokoleniowe zajęcia mające na celu integrację osób w różnym wieku - Zajęcia edukacyjne - Koła Gospodyń Wiejskich - Nowe drużyny sportowe |
| Jakie zmiany (efekty, rezultaty) są ważne dla kontynuacji inicjatyw i aktywności społecznej w gminie. Co należy utrzymać, wzmocnić, utrwalić, kontynuować |  |  |
| 1. Wymiana informacji na temat pozyskiwania środków finansowych | - utrzymanie integracji międzypokoleniowej poprzez międzypokoleniowe zajęcia z technik artystycznych np. tkactwo, malarstwo, warsztaty muzyczne dla KGW - kontynuacja działań sportowych (w tym rodzinne spartakiady sportowe, piknik - cykl np. 5 imprez rowerowo – walkingowych dla rodzin z terenu gminy) | - Motywacja liderów – aktywizacja młodzieżowych liderów - Współpraca z rodzinami poprzez organizowanie festynów dla rodzin i dzieci z terenu gminy |

- Szczegółowy opis przedsięwzięć planowanych do kontynuacji w ramach dodatkowych środków z Programu Integracji Społecznej

Działanie 1 „Śpiewająca gmina” czyli warsztaty muzyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz międzypokoleniowe zajęcia artystyczne dla mieszkańców gminy

| Uzasadnienie w nawiązaniu do tabeli 1 oraz GSRPS | Opis: W ramach celu 2 Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług integracji społecznej dostarczanych mieszkańcom gmin wskazane jest kontynuowanie międzypokoleniowych zajęć artystycznych, jak również zorganizowanie warsztatów muzycznych dla KGW. Międzypokoleniowe zajęcia artystyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy. W okresie realizacji programu rozwinęła się działalność Kół Gospodyń Wiejskich (obecnie jest 5 KGW, a było 2). KGW, aby godnie reprezentować dorobek kulturalny np. podczas występów artystycznych wymaga nauki śpiewu, Planowane działanie jest zbieżne z następującymi celami strategicznymi i operacyjnymi Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łączna na lata 2009 – 2015: Cel strategiczny 2 „Zwiększanie aktywności i poziomu integracji społecznej wśród mieszkańców”, str. 55, 56, 57 Cel operacyjny 2.1 Wzrost integracji mieszkańców gminy, sołectw Cel operacyjny 2.2 Stworzenie dla mieszkańców bogatej oferty zajęć na pożyteczne spędzanie wolnego czasu Cel operacyjny 2.3 Rozwój twórczości |
| --- | --- |
| Jakie cele (w aspekcie trwałości, kontynuacji, etc) chcemy osiągnąć | - Poprawa umiejętności wokalnych Kół Gospodyń Wiejskich - Rozwój pasji i zainteresowań kulturowych i artystycznych dla mieszkańców - Powstanie nieformalnego koła artystów – amatorów gminy Łączna działające przy GBP |
| Podstawowe zadania wraz z szacunkowym kosztem danego zadania | - Przeprowadzenie warsztatów muzycznych dla KGW – 6000 zł - Organizacja międzypokoleniowych warsztatów artystycznych – 3 000 zł - Organizacja pikniku artystycznego (występy Kół Gospodyń Wiejskich, wystawa prac przygotowanych podczas warsztatów artystycznych) – 1 000 zł - Opracowanie planu działań Kół Gospodyń Wiejskich na 2011 r. |
| Jakie grupy powinno objąć działanie (liderzy, sołectwa, organizacje, grupy społeczne) | - Członkinie 5 Kół Gospodyń Wiejskich - Mieszkańcy gminy którzy chcą rozwinąć swoje zdolności artystyczne Za wdrażanie przedsięwzięcia odpowiada: Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej |
| Mierzalne efekty do osiągnięcia będące miarą kontynuacji | - 20 warsztatów muzycznych dla 5 KGW, które obejmą 50 osób - 10 warsztatów artystycznych dla 25 osób - 1 piknik artystyczny |

Działanie 2 „Łączymy pokolenia” czyli zajęcia sportowe dla rodzin

| Uzasadnienie w nawiązaniu do tabeli 1 oraz GSRPS | W ramach celu 2 Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług integracji społecznej dostarczanych mieszkańcom gmin wskazane jest kontynuowanie działań sportowych. Zajęcia sportowe w poprzednich latach realizacji usług w ramach Programu Integracji Społecznej cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, przyczyniły się do integracji osób w różnym wieku, do zwiększenia aktywności mieszkańców, do osiągania sukcesów i dobrych wyników w zawodach sportowych, do tworzenia nowych drużyn sportowych. Planowane działanie jest zbieżne z następującymi celami strategicznymi i operacyjnymi Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łączna na lata 2009 – 2015: Cel strategiczny 2 „Zwiększanie aktywności i poziomu integracji społecznej wśród mieszkańców”, str. 55, 56, 57 Cel operacyjny 2.1 Wzrost integracji mieszkańców gminy, sołectw Cel operacyjny 2.2 Stworzenie dla mieszkańców bogatej oferty zajęć na pożyteczne spędzanie wolnego czasu |
| --- | --- |
| Jakie cele (w aspekcie trwałości, kontynuacji, etc) chcemy osiągnąć | - Powołanie nowej sekcji sportowo-rekreacyjnej - Zwiększenie aktywności mieszkańców - Integracja międzypokoleniowa |
| Podstawowe zadania wraz z szacunkowym kosztem danego zadania | - Międzypokoleniowe zajęcia sportowe – 3000 zł - Organizacja spartakiad gminnych – 4000 zł - Organizacja imprez rowerowo – walkingowych dla rodzin z terenu gminy – 3000 zł - Wypracowanie programu imprez sportowych na rok 2011 |
| Jakie grupy powinno objąć działanie (liderzy, sołectwa, organizacje, grupy społeczne) | Odbiorcami usługi będą dzieci i młodzież, osoby starsze oraz rodziny, którzy chcą aktywnie spędzać wolny czas, tworzyć nowe drużyny sportowe i osiągać sukcesy w dziedzinie sportu. Za wdrażanie przedsięwzięcia odpowiada: ULKS Za wdrażanie zadania nr 3 odpowiada Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych „Łączna” |
| Mierzalne efekty do osiągnięcia będące miarą kontynuacji | - 3 zorganizowane spartakiady gminne - 5 zorganizowanych imprez rowerowo - walkingowych - 40 zorganizowanych zajęć sportowych - 50 uczestników zajęć sportowych - 1 nowa sekcja sportowo – rekreacyjna - opracowany kalendarz imprez sportowo – rekreacyjnych na 2011 r. |

Działanie 3 „Moja Gmina – Nasza Przestrzeń”  czyli program inicjatyw młodzieżowych

| Uzasadnienie w nawiązaniu do tabeli 1 oraz GSRPS | W ramach Celu 3 Aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz integracji społecznej wskazana jest motywacja młodzieżowych liderów. Ludzie młodzi będą decydować o przyszłości gminy, więc już obecnie należy w nich inwestować, by zapewnić im prawidłowy rozwój i możliwość pokazania swoich aspiracji, potencjału i zdolności, tak by w przyszłości ich działania zaowocowały. W trakcie realizacji usług z Programu Integracji Społecznej wyłoniła się np. Grupa Inicjatywna „Atlas”, skupiająca młodych mieszkańców. Planowane działanie jest zbieżne z następującymi celami strategicznymi i operacyjnymi Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łączna na lata 2009 – 2015: Cel strategiczny 1 „Aktywizacja i rozwój dzieci i młodzieży”, str. 53, 54 Cel operacyjny 1.1 Gminne instytucje otwarte na potrzeby dzieci i młodzieży Cel operacyjny 1.2 Wzbogacenie pozaszkolnej oferty działań na rzecz dzieci i młodzieży |
| --- | --- |
| Jakie cele (w aspekcie trwałości, kontynuacji, etc) chcemy osiągnąć | - Umożliwienie młodzieży na samorealizację oraz wzrost jej aktywności społecznej - Poprawa umiejętności pracy \zespołowej młodzieży i współpracy między liderami młodzieżowymi a animatorami młodzieżowymi - Poprawa umiejętności pozyskiwania środków finansowych na projekty młodzieżowe |
| Podstawowe zadania wraz z szacunkowym kosztem danego zadania | - Przeprowadzenie warsztatów informacyjno – integracyjnych skupiających młodzież o podobnych zainteresowaniach np. fotograficzne, sportowe, edukacyjne, etc (2000 zł) - Wypracowanie z liderami założeń gminnego konkursu aktywności młodzieżowej „Mam pomysł na …” (1000 zł) - Przeprowadzenie konkursu „Mam pomysł na …” – realizacja 5 inicjatyw młodzieżowych (5000 zł) - Debata podsumowujące „Moja Gmina – Nasza Przestrzeń” z wypracowaniem założeń do programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 (2000 zł) |
| Jakie grupy powinno objąć działanie (liderzy, sołectwa, organizacje, grupy społeczne) | Odbiorcami usługi będą osoby w wieku 13-25 lat chcące rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać wiedzę, pracować w grupie oraz realizować przedsięwzięcia społeczne dla swojego środowiska oraz animatorzy – liderzy lokalnych instytucji współpracujących z młodzieżą (opiekunowie grup) Za wdrażanie przedsięwzięcia odpowiada: Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych „Łączna” |
| Mierzalne efekty do osiągnięcia będące miarą kontynuacji | - 15 liderów, którzy wezmą udział w projekcie - 5 zespołów realizujących miniprojekty, każdy składający się z 3 osób - wypracowane założenia do programu współpracy na 2011 r. |

Na podstawie wniosków ze spotkania „warsztat utrwalania”

Opis celów i wskaźników rezultatów zawiera dokument „Skrócony Plan Monitoringu PIS”

Zobacz dokument pn. „Warsztat utrwalania”